99年南區區域教學資源中心「改善教學品質計畫」-執行進度分配

主軸計畫一：建構海洋特色教學資源共享平台

執行單位：海事學院、水圈學院、海工學院、管理學院

執行項目及預計完成期限：

| 項目 | 99年7月底 (須達總進度40%) | 99年10月底 (須達總進度80%) | 100年4月底 (須達總進度100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 各院規劃跨領域學程: (包含:航運學程、創意創業學程、半導體技術學程、海洋生物資源利用學程) | 海洋生物技術學程（97年12月04日校課程委員會修訂） 生物科技實務就業學程（97年12月04日 校課程委員會修訂） 海洋生物資源利用學程（97年12月04日97學年度第一學期第一次校課程會議訂定） 水產養殖產銷學程（98年4月28日系課程會議通過） |  |  |
| 製作數位教材各3門 |  |  |  |
| 辦理經驗分享研討會或研習會各2場 |  |  |  |
| 產業界專家教師參與授課課程各5門 |  |  |  |
| 訂定實驗教室整合機制、辦法(需於相關會議訂定) |  |  |  |
| 規劃儀器設備分享機制 |  |  |  |
| 提供學生校外學生實習的產業界名單(協助校友中心) |  |  |  |
| 學生校外實習訪視(協助校友中心) |  |  |  |
| 學生校外實習說明會(協助校友中心) |  |  |  |
| 學生校外實習經驗分享座談會(協助校友中心) |  |  |  |
| 職涯分析(協助校友中心) |  |  |  |
| 學生學習成果展示發表會(協助校友中心) |  |  |  |
| 赴業界職場及公民營機構研習人次(協助教學資源中心) |  |  |  |
| 舉辦業界實務講座或研討會(協助教學資源中心) |  |  |  |
| 彙編、印製職涯分析手冊 |  |  |  |

- 編撰職涯分析手冊系所：海事學院(海事資訊科技研究所)

管理學院(航運管理系、資訊管理系、運籌管理系)

海工學院(海洋工程科技研究所、電訊工程系、微電子工程系)

水圈學院(水產食品科學系、水產養殖系、海洋生物技術系)